연구계획서 쉬운 설명

근무규칙을 전부 반영한 병동 간호인력 산정 — 송지수 선생님용

2026년 제2차 내부연구사업 · 2026-09-28 · 제출하지 않는 설명 자료

2026년 제2차 내부연구사업에 내는 연구계획서(41 v4.0 · 제출본 별첨1 v2.0)를 쉬운 말로 풀었다. 이 설명서는 제출하지 않는다.

# 한 장 요약

• 무엇을 신청하나 — 「근무규칙을 전부 반영한 병동 간호인력 산정: 합성 근무표 편성가능성 계산실험에 의한 1.6 배수 평가와 조건별 최소 인원 지도」. 12개월(착수 = 협약일, 일정안 12월 1주), 연구비 1,000만 원, 연구책임자 송지수(참여율 80%) · 공동연구원 김대연(20%).

• 왜 — 병동 총원은 흔히 하루 교대별 최소 배치 인원의 합에 고정 계수(예: 1.6)를 곱해 정한다. 그런데 한 달 근무표는 휴무·연속근무 상한·야간 뒤 회복·연가·신규/경력 배치 같은 규칙을 한꺼번에 지켜야 한다. 같은 1.6이 병동 조건이 달라져도 근무표를 짤 수 있게 해 주는지는 검증된 적이 없다.

• 12개월 동안 하는 일 — 세 단계로 계산한다. 연구 1: 1.6을 가상 병동 세 유형에서 평가한다. 연구 2: 병동 조건을 넓혀 「최소 몇 명이면 되는가」 지도를 만든다. 연구 3: 그 결과를 병동 규칙을 넣으면 배수 범위가 나오는 배수표와 계산기로 넓힌다.

• 결과물 — 연구 1·2 논문 원고(대한간호학회지 투고) · 연구 3 원고 · 지도·배수표·계산기 공개 · 국내 학회 발표 2회. 12개월 안의 게재 확정은 약속하지 않는다.

• 말하지 않는 것 — 실제 병동의 안전·적정·최소·최적 인원 확정, 환자 결과 추정, 1.6의 전국·보편 반증, 특정 배수의 권고. 결과는 모형 조건부 범위다.

# 무엇을 계산하나 — 거대한 스도쿠

컴퓨터로 가상의 병동 한 달을 만들고, 꼭 지켜야 하는 규칙(hard 규칙 — 주간 휴식·최소 휴무·연속근무 상한 5일·연속 야간 2일·월 야간 8회·야간 뒤 휴무 2일·교대별 신규 상한·교대별 경력자 1명 이상·전월 근무표와의 연속성 등 20개)을 모두 지키는 근무표가 하나라도 있는지 판정한다. 가상 한 달을 수백~수천 번 새로 만들어 판정하면, 「이 인원이면 몇 %의 달에서 근무표를 짤 수 있는가(편성가능률)」가 나온다.

• 결과는 네 가지로 적는다: F(근무표 있음) · I(없다는 것이 증명됨) · T(정해진 시간 안에 결론이 안 남) · E(프로그램 오류).

• T는 실패로 세지 않는다. 「적어도 F만큼, 많아야 F+T만큼」으로 범위를 적는다.

• E가 나오면 계산을 멈추고 원인을 찾는다.

# 세 단계

| 단계 | 질문 | 어떻게 |
| --- | --- | --- |
| 연구 1 측정 도구 검증 | 가상 병동 세 유형에서 1.6 인원은 95% 기준을 넘는가 | 수요 A 5/5/5 · B 7/7/6 · C 9/9/8(주간/저녁/야간). 1.5배~1.7배(올림) 사이 인원을 한 명씩 전부(16칸) 본다. 「1.6 칸」은 하루 수요 × 1.6을 올림한 인원(A 24 · B 32 · C 42명, 관리자 1명 포함). 1.6 칸은 각 1,350번, 나머지는 각 300번 계산. 1.6 칸은 미리 정한 기준으로 「충족·미충족·불확정」 판정 |
| 연구 2 조건 공간 | 병동 조건이 바뀌면 95%에 처음 닿는 최소 인원(H*)은 어떻게 달라지나 | 여덟 가지 조건(하루 수요 합, 야간 비율, 저녁 비율, 월 휴무 일수, 공휴, 연가, 신규 비율, 경력 비율)을 골고루 300점 뽑아 인원 계단을 훑고 → 경계 근처를 더 촘촘히 → 처음 보는 64개 조건으로 검증 |
| 연구 3 배수표·계산기 | 우리 병동 규칙이면 몇을 곱해야 하나 | 인원 계단 전체(바닥 위 0~8명)를 칸당 1,000~3,000번 계산 · 결근·교육/파견·신규 비율 확장·야간 전담·12시간 교대 같은 현실 요건 추가 · 배수표와 계산기로 정리 · 실병동 1~2곳의 규정집 규칙 값을 넣어 읽는 법 시연 |

# 배수를 두 조각으로 나눈다

| 조각 | 뜻 | 어떻게 구하나 | 비유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 바닥(N₀/W) | 규칙(휴무 일수·야간 상한·연가 등)만으로 「이보다 적으면 무조건 불가능」이 나오는 인원의 배수 | 계산기로 바로 — 근무표를 짜 볼 필요 없음 | 짐을 실어 보기 전, 규칙만으로 정해지는 최소 크기 |
| 웃돈(Δ/W) | 실제로 근무표를 짜 보면 바닥 위로 더 필요한 몫 | 수많은 가상 한 달을 실제로 짜 보며 측정 | 실어 보니 짐끼리 맞물리지 않아 더 필요한 공간 |

배수 = 바닥 + 웃돈. 바닥은 병동이 자기 규칙으로 직접 계산할 수 있고, 웃돈은 이 연구가 측정해 범위(하한·관측값·불확실한 구간)로 알려 준다. 계산 횟수가 유한하므로 한 값으로 정해지지 않는 곳이 있을 수 있고, 그럴 때는 억지로 한 값을 짚지 않고 범위로 보고한다.

# 12개월 일정

| 기간 | 하는 일 |
| --- | --- |
| 1~2개월 | 연구 1 규칙·생성기 잠금 · 자격검증(규칙 위반을 제대로 잡는지) · 파일럿(계산 속도·범위 확인) |
| 2~3개월 | 연구 1 본계산 · 기록 봉인 · 판정 |
| 3~4개월 | 연구 2 준비 · 검증 · 실행 계약 봉인 |
| 4~8개월 | 연구 2 훑기 → 경계 촘촘히 → 새 조건 64개로 검증 · 6개월에 중간 학회 발표 |
| 8~9개월 | 연구 1·2 원고 작성·투고 |
| 9~11개월 | 연구 3 계산 · 배수표·계산기 · 실병동 규칙 대입 시연 · 11개월에 최종 학회 발표 |
| 11~12개월 | 연구 3 원고 투고 · 재현 자료 정리 · 최종 보고 |

원칙 — 미리 정하고 잠근다. 무엇을 몇 번 계산하고 어떤 기준으로 판정할지를 결과를 보기 전에 실행 계약으로 정하고 해시로 잠근다. 결과를 본 뒤 기준을 바꾸지 않는다. 계산 속도는 각 파일럿에서 재고, 시간이 모자라면 연구 3의 조건 수를 줄이고 연구 1·2를 먼저 끝낸다.

# 연구진과 예산

• 송지수 선생님(80%) — 총괄, 연구 설계(가상 병동 유형·조건 범위·현실 요건), 임상·정책 해석, 병동 규칙 협의, 발표.

• 김대연(20%) — 생성기·규칙·실행 계약 코드, 계산 실행, 판독기·계산기, 분석, 재현 자료, 문서.

• 연구비 10,000,000원(인건비·장비비 0원 — 연구진 PC와 무료 소프트웨어 사용):

| 무엇에 쓰나 | 금액(원) |
| --- | --- |
| 논문 게재료(연구 1·2 원고 · 연구 3 원고, 편당 2,800,000 계획 단가) | 5,600,000 |
| 국내 학회 발표 2회 — 등록비 | 800,000 |
| 학회 여비(운임·숙박·일비·식비) | 1,200,000 |
| 영문 교정 · 문헌 구입 | 1,000,000 |
| 통계·방법 자문 2회 | 400,000 |
| 보고서·인쇄·사무용품 | 433,962 |
| 간접비(직접비의 6%) | 566,038 |
| 합계 | 10,000,000 |

단가는 견적 전 계획 숫자이며, 게재료는 학술지가 정해지면 실제 청구액으로 맞춘다(참고: 대한간호학회지 USD 1,500 · 게재 확정 시).

# 왜 IRB 「비대상」인가

사람을 만나거나, 설문하거나, 환자·직원 정보를 쓰지 않는다. 계산에 쓰는 병동은 전부 컴퓨터가 만든 가상 병동이고, 실병동 시연도 규정집에 적힌 규칙 값(휴무 일수, 야간 상한 등)만 쓴다. 그래서 인간대상연구 비대상(N/A)이며, 신청서 IRB 칸은 「면제」가 아니라 「기타」에 체크하고 사유를 적었다(「심의면제 승인」이라고 쓰지 않는다). 실제 근무표와 대조하는 연구는 이번 과제 밖이며, 하게 되면 별도 IRB와 자료 협약을 거친다.

# 발표(10분 + 질의 5분)에서 나올 만한 질문

1. 「가상 자료로 한 연구를 현장에 쓸 수 있나요?」 — 이 연구는 권고가 아니라 범위를 계산하는 방법과 표를 준다. 바닥 인원은 병동이 자기 규칙으로 직접 계산할 수 있고, 웃돈은 모형 조건부 범위로 읽는다.

2. 「1.6이 맞는지 틀리는지 밝히는 건가요?」 — 1.6을 전국적으로 검증하거나 반증하려는 것이 아니다. 미리 정한 가상 병동과 조건 범위 안에서 1.6이 기준을 넘는지, 모자라다면 규칙 계산(바닥)에서 모자란지 근무표 조합(웃돈)에서 모자란지를 나눠 보는 것이다.

3. 「왜 딱 한 숫자로 안 주나요?」 — 계산 횟수는 유한하므로, 95% 근처에서는 한 명 차이를 가르지 못하는 곳이 생길 수 있다. 모르는 구간을 숨기지 않고 범위로 보고하는 것이 이 연구의 원칙이다.

4. 「기존 연구와 무엇이 다른가요?」 — 선행연구는 크게 세 갈래다: 인력 규모와 근무표를 함께 최적화하는 연구, 주어진 인력으로 근무표를 짜는 근무표 문제 연구, 수요 변동·결근을 다루는 시뮬레이션 연구. 구조화 신규성 검색에서 월 hard 근무표의 최소 총원을 「1.6 × 하루 수요」와 같다고 본 검증된 공식은 찾지 못했고, 국내 문헌의 1.4~1.6 계수는 휴가·공휴를 반영한 연간 상근인력 환산(FTE)·예산 배수로 월 근무표 총원과는 다른 양이다. 최초 계산이나 최초 적용을 주장하지 않고, 재현 가능한 측정과 그 측정이 정하지 못하는 범위의 투명한 보고를 기여로 한다.

5. 「공동연구원이 근무표 프로그램 개발자인데 이해상충(COI)은?」 — 소프트웨어의 규칙 판정 부분만 읽기 전용으로 쓰고, 서비스·이용자 데이터는 쓰지 않는다. 관계와 관리 방법은 지식재산·이해상충(IP·COI) 소명서로 공개한다(소명서는 두 분 서명 완료).

6. 「12개월에 세 단계가 가능한가요?」 — 계산은 연구진 PC 3대로 하고, 각 단계의 파일럿에서 계산 속도를 잰 뒤 규모를 확정한다. 시간이 모자라면 연구 1·2를 먼저 끝내고, 연구 3은 미리 정한 순서(12시간 교대 → 야간 전담 → 교육·파견 축을 빼고 조건 수를 줄임)로 줄인다.

# 용어 사전

| 용어 | 뜻 |
| --- | --- |
| hard 규칙 | 한 번이라도 어기면 안 되는 근무 규칙(휴무·연속근무 상한·야간 뒤 회복 등) |
| 편성가능성 · 편성가능률 | 모든 hard 규칙을 지키는 한 달 근무표가 하나라도 존재하는가 · 가상 한 달 중 그런 근무표가 존재한 비율 |
| W | 하루 교대별(주간+저녁+야간) 최소 배치 인원의 합 = 하루 수요 |
| N₀ (바닥 인원 · 산술 하한) | 규칙만으로 「이보다 적으면 근무표가 불가능」하다고 계산되는 인원. 실제로 기준에 닿는 인원은 더 클 수 있다 |
| 배수 m = H/W | 총원을 하루 수요의 몇 배로 두는지. 1.6이 그 예 |
| Δ (웃돈) | 기준에 처음 닿는 인원과 바닥 인원의 차이. 한 값으로 안 정해지면 범위로 보고한다 |
| τ = 0.95 | 목표 편성가능률 95%. 추정값이 95%를 조금 넘어도 미리 정한 동시 검정에서 넘었다고 단정되지 않으면 「불확정」 |
| 계단 | 바닥 인원에서 한 명씩 올려 가며 보는 인원 칸들 |
| 등장회귀 판독 | 「인원이 늘면 편성가능률도 오른다」고 가정하고 읽는 방법 |
| 부분식별(완성 집합) 판독 | 그 가정 없이, 관측하지 않은 인원·시간 안에 결론이 안 난 계산을 모두 가능성으로 남겨 두고 읽는 방법 |
| Sobol 수열 | 조건을 골고루 뽑는 방법 |
| 봉인 | 계산 전에 계획(실행 계약)을 해시로 잠그고, 계산 뒤에는 기록을 잠가 나중에 바꾸지 못하게 하는 절차 |

# 선생님이 하실 일

1. 제출본 Word(별첨1 v2.0)의 노란 형광 칸 ①~⑬을 채운다 — 번호별 설명은 「제출본 입력 안내」 문서.

2. 인쇄 → 신청서 1쪽 성명 옆 (인) 날인 · 동의서(별첨2)에 서명하고 「동의함」 체크.

3. 스캔한 PDF 2개 + 산출내역 엑셀(별첨3 v2.0)을 선생님 사번으로 rERP에 올린다(공고 접수 마감 9월 30일).